石予小学体育节活动方案

一、指导思想

为贯彻落实教育部、国家体育总局、共青团中央关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定，积极倡导“健康第一”、“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”的现代健康理念，以全面实施《学生体质健康标准》，大力推进落实“2+1”规划，开展生动活泼的体育活动，提高学生的运动意识，增强学生的身体素质，促进学生的全面发展。特制定2020年石予小学第五届体育节活动方案。

二、活动目的

丰富学生的课余生活，锻炼学生身体，增强体质。培养学生不怕困难，团结向上的集体主义精神。

三、活动主题

享受运动、享受健康、享受快乐

四、领导小组

组  长：倪桂华

副组长：熊霄飞  杨术林

组  员：宋亚琴  俞诚忠  陈美娜  赫英傲  刘  香  沈  乐

邵  凯  顾  喆  马  亮  刘  晔  常铁虎  李作扬

徐艳芬  周益群

五、活动过程

活动过程共分四周进行。

1、宣传发动和组织筹备阶段（第一周10月19日—10月21日）

(1).10月19日，向全体师生发起开展校园体育节的倡议书。

(2).体育组确定体育节有关事项（比赛项目 比赛规程等）。

(3).学校通过各种途径进行宣传工作：①标语宣传②电子屏宣传③校园广播宣传④晨会课宣传

(4).体育知识传授：①利用班会、室内活动课等时间进行②体育明星知多少③中国传统体育④全民健身活动知多少

(5).宣传 “石予体育小明星”（专项制作喷绘背景，分别在两侧展示市运动会上获奖选手）；主席台正中处约１８米挂喷绘主题背景。

(6).利用橱窗等阵地，宣传各校级运动队队员。

(7).发动和动员全校师生踊跃报名参加。各班级按要求组织填写好报名表，并按规定日程安排报送体育组办公室（教务处负责组织，抓好落实）。

(8).具体安排如下：

| 日期 | 活动内容 | 实施部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | 开展校园体育节的倡议书 | 体育组 | 杨术林 | 体育组配合 |
| 10.19 | 确定体育节有关事项 | 体育组 | 刘香 | 体育组配合 |
| 10.19-21 | 各种途径进行宣传工作 | 德育处 | 陈美娜 | 体育组配合 |
| 10.19-21 | 体育知识大讲堂 | 教导处 | 宋亚琴 | 全体老师 |
| 10.19-11.11 | 展示“石予体育小明星” | 体育组 | 杨术林 | 总务处配合 |
| 10.19-11.11 | 展示各校级运动队及队员 | 体育组 | 杨术林 | 总务处配合 |
| 10.19-21 | 全校动员和师生报名 | 教务处 | 宋亚琴 | 体育组配合 |

★注：由于第一周体育涉及到学生体质健康数据上报工作，所以请相应的实施部门积极地配合上去，体育组老师也应提前做相应的准备工作。

2．全校广播操和眼保健操竞赛活动。（第二周10月26－10月30日）

(1).五年级广播操展示。（26日上午出操时间，其余班级就地参观。）

(2).一、二年级广播操比赛。（26日下午第一节课后）

(3). 三、四年级广播操比赛（26日下午第二节课后）

(4).全校眼保健操比赛（28日下午第一节课后）

(4).具体安排如下：

| 日期 | 活动内容 | 实施部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.26 | 五年级广播操展示 | 五年级组 | 年级组长 | 体育组配合 |
| 10.26 | 一、二年级广播操比赛 | 一、二年级组 | 年级组长 | 体育组配合 |
| 10.27 | 三、四年级广播操比赛 | 三、四年级组 | 年级组长 | 体育组配合 |
| 10.28 | 全校眼保健操比赛 | 体育组 | 刘香 | 体育组配合 |
| 10.29 | 展示各项比赛结果进行表彰和总结 | 体育组 | 杨术林 | 体育组配合 |
| 10.29 | 制定出详细趣味活动项目 | 体育组 | 杨术林 | 体育组配合 |

★注：广播操比赛和眼保健操比赛的详细安排见“附件1”和“附件2”。（具体由刘香和杨术林来牵头制定）

3.小型趣味运动会。（第三周11月2日－11月6日）

(1).利用星期一至五的大课间活动分别进行相应的趣味运动。

（具体项目由体育组共同拟定）

(2).具体安排如下：

| 日期 | 活动内容 | 实施部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.31 | 趣味活动A组 | 教务处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.1 | 趣味活动B组 | 教务处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.2 | 趣味活动C组 | 教务处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.3 | 趣味活动D组 | 教务处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.4 | 趣味活动E组 | 教务处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.4 | 进行总结与表彰 | 德育处 | 陈美娜 | 体育组配合 |

★注：根据实际情况，一至四年级在运动场及篮球、排球场地上活动，五年级可以根据实际到室内体育馆内活动。具体安排见“附件3”（由杨术林和刘香牵头制定）

4.石予小学体育吉尼斯。（第四周11月9日－11月13日）

(1).各个体育项目比赛。（具体项目由体育组共同拟定）

(2). 秋季学生田径运动会。

(3). 教职员工运动会。（联合工会进行活动）

(4). 总结表彰

体育节结束后，学校将根据各班级的工作表现情况，结合所取得的成绩认真进行总结，表彰做出突出贡献和取得优异成绩的集体和个人。

(6).具体安排如下：

| 日期 | 活动内容 | 实施部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9 | 比赛项目一 | 德育处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.9 | 比赛项目二 | 德育处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.10 | 教职工运动会 | 工会 | 俞诚忠 | 体育组配合 |
| 11.11 | 比赛项目三 | 德育处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.12 | 比赛项目四 | 德育处 | 各班班主任 | 体育组配合 |
| 11.13 | 宣布石予小学吉尼斯记录及获得者 | 教务处 | 宋亚琴 | 体育组配合 |
| 11.13 | 进行总结与表彰 | 德育处 | 陈美娜 | 体育组配合 |

★注：体育组根据今后起市级比赛项目的需要，制定相应项目，利用大课间活动，将报名的学生集中比赛，取出最好成绩，列入“校园吉尼斯”。（具体方案见“附件4”）另外田径运动会方案见《秋季田径运动会秩序手册》

5、其他事项：

(1).宣传组利用学校网站、微博、微信公众号等平台做好对外宣传工作，及时写好相应的简讯提供活动的照片等。具体负责人为周益群，小组成员为季方舟

(2).教技室做好所有活动的摄像和摄影工作，具体负责人为赫英傲。

(3).医务室做好学生受伤应急处理，具体负责人为徐艳芬。

(4).总务与安保处做好相应的后勤保障服务工作，具体负责人为熊霄飞。

六、有关要求和注意事项：

1、学生的体质健康，学校的体育工作是学校教育教学的重要组成部分，是素质教育的重要内容。因此，学校重视对举办体育节的宣传和组织及表彰，成立以校长为组长、吸收各方面人员参与的学校体育节领导小组，全面负责体育节期间的各项活动和赛事，用心组织好，使体育节获得圆满成功。

2、高度重视安全教育，细化每个环节，层层加强管理，使体育节顺利开展，确保学生在活动期间不发生任何体伤事故。

3、本届体育节的宗旨是“享受运动、享受健康、享受快乐”，因此，要求全校师生全员参加。

4、通过办体育节，要促进我校各项工作的和谐发展，振奋师生精神，优化学生成长环境，增进凝聚力，铸造良好的校风。

5、学校要加强体育节的内外宣传工作，通过板报、宣传栏、网站、微信公众号等，让体育节的宗旨和主题人人皆知，以构建学校快乐体育园地，实施快乐体育活动。

昆山开发区石予小学